## 关键风险
关键风险与整改闭环
状态列可更新；P0 关闭前禁止投板/真实电池上电
ID | 板卡 | 等级 | 问题 | 证据/影响 | 要求动作 | 责任 | 状态
R-01 | BMS | P0 阻断 | BQ76920 3S VC 映射错误 | 图中 CELL3/2/1/0 接 VC3/2/1/0，VC4/VC5 悬空；不符合 TI 3 节配置。 | 按 TI 表 9-2 重画：VC5=B+，VC4=VC3=VC2=B2，VC1=B1，VC0=B-；同步重做均衡网络并 ERC。 | 硬件负责人 | 未关闭
R-02 | BMS | P0 阻断 | BMS PCB 文件错误/缺失 | BMS_PCB1 与主PCB板 PDF 的页面文本和版图视觉内容相同。 | 补交 BMS Gerber、钻孔、IPC-356/网表、BOM、CPL、叠层和真实 PCB PDF。 | EDA负责人 | 未关闭
R-03 | 主控 | P0 阻断 | TPS16630 限流值错误 | R47=166 kΩ；官方 IOL(A)=18/RILIM(kΩ)，约 0.108 A 且超出有效调节范围。 | 依据目标电流重算；3 A 约 6.0 kΩ，6 A 约 3.0 kΩ；完成最坏情况和热验证。 | 电源负责人 | 未关闭
R-04 | 主控 | P0 阻断 | 300 W 雷达支路能力不成立 | TPS16630 最大限流约 6 A；12 V 下仅约 72 W，不能承载标注的 300 W 外接 DC-DC。 | 拆分大功率路径或选用合适热插拔/保险/连接器/铜厚；完成线束和散热预算。 | 系统负责人 | 未关闭
R-05 | 主控 | P1 重大 | MTi-3 模拟电源串 27 Ω | R31=27 Ω，而 Xsens 单电源参考建议用低 DCR 磁珠进行隔离。 | 改用 DCR<=1 Ω 的磁珠或按官方参考设计处理，并测 VDDA 压降与纹波。 | 硬件负责人 | 未关闭
R-06 | 主控 | P1 重大 | U5 与 U10 电源方案装配边界不清 | 原理图同时出现成品 5 V/3 A 模块和 TPS5430 离散 Buck。 | 发布明确 DNP/BOM 变体，禁止两套输出互相回灌；分别验证软启动与环路。 | EDA负责人 | 未关闭
R-07 | 主控 | P1 重大 | 天线偏置 0 Ω 选择可能短接电源 | R52/R53、R54/R55 为 3.3 V/5 V 二选一；同时焊接会短接电源。 | BOM 中建立互斥变体，AOI 和首件检查必须核对。 | 生产负责人 | 未关闭
R-08 | BMS | P1 重大 | 现有 SOP 用单一 12 V 替代 3S 节点 | 单电源无法提供 B1/B2 抽头，可能导致采样输入超限或误判。 | 首板仅用三路隔离电源串联或电芯模拟器；单通道电源只能用于主控母线测试。 | 测试负责人 | 未关闭
R-09 | BMS | P1 重大 | BMS 不是充电器 | BQ76920 是监测/保护 AFE，不提供 3S CC/CV 充电控制。 | 锂离子用 12.6 V CC/CV 专用充电器；LiFePO4 用 10.95 V；电流按电芯、BMS、线束最小限值。 | 系统负责人 | 未关闭
R-10 | 主控 | P1 重大 | SY6280 输入网络需确认 | SY6280 额定输入约 2.4-5.5 V，必须确认其 IN 不直接落在 3S VBAT。 | 用网表/万用表确认 IN=5V_SYS；若接 VBAT 必须改器件。 | 硬件负责人 | 未关闭
R-11 | 主控 | P1 重大 | MTi-3 禁布铜/磁环境未由生产包证明 | PDF 不能证明全部层 keepout；周边有高电流与磁性器件风险。 | 在所有铜层建立 keepout，远离电感/大电流/铁磁紧固件；用 Gerber 验证。 | PCB负责人 | 未关闭
R-12 | 主控 | P2 中等 | UM982 射频阻抗和回流路径未证明 | 只有 PCB PDF，缺叠层、阻抗计算和 TDR coupon。 | 提供 50 Ω 单端计算、叠层、制造补偿与 TDR 记录；核对 ESD 和偏置网络。 | PCB负责人 | 未关闭
R-13 | 系统 | P2 中等 | 接口命名可能误导 | CN8 标为 BMS 串口，而 BQ76920 实际通过 H1 I2C 通信。 | 丝印/文档区分 BQ I2C 与预留 UART3，防止误插。 | 系统负责人 | 未关闭
R-14 | 生产 | P1 重大 | 缺少可制造性资料 | 未提供 BOM MPN、封装库版本、坐标、Gerber、钻孔、叠层、阻抗、拼板和钢网规范。 | 补齐生产发布包并进行 DFM/DFT 评审后方可投板。 | 项目负责人 | 未关闭
R-15 | 系统 | P2 中等 | 适配器总功率未闭合 | Jetson 型号、雷达实际功耗、电机峰值、转换效率和线束压降未定。 | 用 Excel 电源预算表填入实测/规格值，按最低输入电压及 25% 裕量选型。 | 系统负责人 | 未关闭

## 仪表盘
BMS 与 SLAM 主控首板测试工作簿
V1.0 ¦ 2026-08-03 ¦ 以四份 PDF 图纸为主、DOCX 仅作 SOP 对照 ¦ 红色项目关闭前不得投板或连接真实电池
指标 | 数量/状态 | 首板放行门槛
P0 阻断风险 | 4 | 1. 修正 BQ76920 3S VC 映射和均衡网络
P1 重大风险 | 8 | 2. 补交真实 BMS PCB/Gerber/BOM/CPL/叠层
P2 中等风险 | 3 | 3. 修正 TPS16630 R47 并重做 300 W 雷达路径
未关闭风险 | 15 | 4. 关闭 U5/U10、天线偏置、CAN 终端 DNP 规则
5. 用模拟器完成故障注入后才能接真实电池
等级 | 数量
P0 | 4
P1 | 8
P2 | 3
工作表 | 用途
关键风险 | 整改闭环与责任状态
BMS/主控器件 | 逐器件检查与测试
BMS/主控测试矩阵 | 现场执行、结果与签名
3S2P接线 | 线束节点与插拔顺序
电源预算 | 适配器电流的可编辑计算

## 文件清单
输入文件与审查状态
BMS PCB PDF 内容与主控 PCB 相同，需补真实生产文件
类别 | 文件 | 页/格式 | 状态 | 用途/发现
BMS 原理图 | BMS_Schematic1_2026-07-27.pdf | 1 页 | 已解析 | BQ7692003PWR、保护 MOS、采样及均衡电路
BMS PCB | BMS_PCB1_2026-08-02.pdf | 6 页 | 阻断 | 内容与主控 PCB 导出实质相同，不能作为 BMS PCB 审查依据
BMS 现有 SOP | BQ76920_3S2P_BMS首板调试测试SOP详细版.docx | DOCX | 已评审 | 部分步骤需按本报告修订，尤其是 3S 节点和单电源上电
主控原理图 | 主pcb原理图.pdf | 4 页 | 已解析 | 电源、STM32/CAN、UM982、MTi-3
主控 PCB | 主PCB板_PCB1_2026-08-03.pdf | 6 页 | 已审阅 | 仅为 PDF 视图，缺少 Gerber/钻孔/叠层/坐标
主控现有 SOP | SLAM主控PCB首板测试SOP_V1.0.docx | DOCX | 已评审 | 可作为框架，需增加量化阈值、DNP、故障注入和记录字段

## BMS器件
BMS 全器件检查与测试
相同数值/功能合并但保留全部参考标号；最终 BOM 必须逐行带 MPN/封装/精度/耐压
参考标号 | 器件/数值 | 功能 | 断电检查 | 上电/功能测试 | 注意
U1 | BQ7692003PWR | 3-5 串电芯监测/保护 AFE，I2C+CRC，REGOUT 3.3 V | 确认 VC 重映射、BAT/REGSRC 去耦、焊盘桥连 | REGOUT 3.3 V；地址 0x08；写 CC_CFG=0x19；读取各节与温度 | 真实电芯上电前必须关闭 R-01
Q1,Q2,Q3 | AO3400A | 外部被动均衡支路开关 | 核对 G/D/S 方向和栅极阻值，确认未误焊 | 逐路开启，目标电芯压降/电阻温升符合设计；不得相邻通道同时长开 | VC 重映射后必须同步重映射均衡
Q4 | BSS84 | CHG 栅极驱动/电平处理 | 二极管档排除击穿，核对 P-MOS 方向 | CHG 开关动作时栅源电压和输出极性正确 | 记录 VGS 最大值
Q5 | AOD403 | 电池正端路径保护/反接控制 | 核对封装散热焊盘和方向 | 小电流下测导通压降，反接/关断时不导通 | 先限流，禁止直接大电流
Q6,Q7 | HY3210B | 低侧背靠背充/放电 MOS | 检查 Source-Source/Drain 方向、栅极无短路 | 分别验证 CHG/DSG 导通、关断、反向阻断和压降 | 大电流测试需热像与 Kelvin 压降
R25 | 2 mΩ 分流器 | 电流采样 | 四线测量焊接和阻值，检查 Kelvin 走线 | 0.5/1/2 A 标定 SRP-SRN；误差、零漂符合目标 | 真实 BMS PCB 缺失，版图无法审查
F1 | BSMD2410C-2200T | 输入自恢复保险/过流保护 | 核对供应商曲线、额定电压、保持/动作电流 | 阶梯负载测温，不做破坏性跳闸于首板 | 型号电流含义必须由 BOM/数据手册确认
D1,D2,D4,D7,D8,D11 | 1N4148WS | 栅极/钳位/信号路径 | 核对极性和漏焊 | 相关 CHG/DSG/均衡节点切换时波形正确 | AOI 重点项
D3,D5,D6 | SMF5.0A | 低压瞬态钳位 | 核对方向、对地无短路 | 仅做功能静态检查；浪涌需专门样机 | 确认工作电压不会持续钳位
D9 | BAV99 | 双二极管信号钳位 | 二极管档检查 | 唤醒/温度网络切换正常 | 核对封装引脚序
D10,D12 | SMAJ16A | 母线瞬态抑制 | 核对极性和反向漏电 | 12.6 V 母线不应导通发热；浪涌另行验证 | 16 V TVS 容差/钳位与 3S 充满电裕量需复核
LED1 | NCD0603G1 | 状态指示 | 核对极性 | 唤醒/状态下亮灭符合固件 | 限流电阻为 R8
SW1 | TS-1102S-C-C-B | TS1 唤醒按钮 | 通断和回弹检查 | 按键使 TS1 超过启动阈值，器件约 10 ms 后就绪 | 禁止把按键当安全关机
CN1 | XH-5AW | 电芯采样：1=B-,2=B1,3=B2,4=B+,5=NC | 丝印、针序、锁扣方向、线束颜色逐项核对 | 插入前逐针测相邻电压；顺序 B-→B1→B2→B+ | 当前 VC 原理图必须先改
CN2 | XT60PW-M | 原始电池包高电流输入 VBAT_IN/BAT_MINUS | 极性、焊盘、机械强度、铜厚 | 小电流导通与压降；之后分级电流测试 | 正负主线需靠近电芯端配置合适保护
CN3 | XT30PW-M30 | 受保护输出 VBAT+/GND_DC 至主控板 | 极性、绝缘距离、焊接填充 | MOS 导通后电压等于包电压，关断后被隔离 | 不要与 CN2 混用
H1 | 1x5 2.54 mm | GND、SCL、SDA、WAKEUP、ALERT | 防反插、引脚序和 GND 连续性 | I2C 上拉、电平、ALERT、WAKEUP 联调 | 与主控 H1 一一对应
J_TEMP | XH2.54 2P | 外接 NTC 至 TS1 | NTC 型号/B 值/线束开短路 | 室温换算、加热/冷却、开路/短路故障 | NTC 参数需在固件中一致
R1,R5,R9,R13,R15,R16,R18 | 10 kΩ | 偏置/上拉/驱动 | 阻值和焊接 | 相关节点静态电压正确 | 按网络逐点记录
R2,R6,R11 | 68 Ω | 均衡/栅极限流 | 阻值和均衡支路连续性 | 均衡开启波形无振铃/过热 | 需与新 VC 映射复核
R3,R7,R8,R10,R14,R17 | 1 kΩ | 栅极/LED/信号限流 | 阻值核对 | 开关波形和 LED 电流合理 | 逐参考标号核对
R4,R20,R21 | 100 Ω | 采样/驱动串阻 | 阻值与 Kelvin 网络 | 采样误差和瞬态滤波符合预期 | 不要用大电流回流穿过采样地
R12,R19,R23,R24 | 1 MΩ | 高阻偏置/泄放 | 污染、助焊剂残留和阻值 | 关断状态漏电与电压恢复 | 清洗后再测高阻
R22 | 6.8 kΩ | TS1/NTC 分压 | 阻值 | 温度 ADC 全温区标定 | 与 NTC B 值联动
R26 | 0 Ω | CELL0_P 到 BAT_MINUS 配置 | 连续性和回流路径 | B- 参考稳定 | 不得被大电流压降污染
C1,C2,C7,C9 | 220 nF | 电芯输入滤波 | 容量/耐压/短路 | 各节读数稳定，阶跃响应无异常 | 位置需靠近 U1，真实 PCB 待审
C3 | 4.7 nF | SRP/SRN 差分滤波 | 容量和对称布置 | 电流读数噪声和带宽 | Kelvin 走线关键
C4 | 1 µF | CAP1 去耦 | 容量/极性如适用 | CAP1 电压符合数据手册 | 贴近 U1
C5 | 2.2 µF | REGOUT 去耦 | 容量/ESR | 3.3 V 稳定、启动无振荡 | 贴近 U1
C6 | 4.7 µF | BAT/REGSRC 去耦 | 耐压和短路 | 启动与负载阶跃无掉压 | 额定电压需覆盖 3S 瞬态
C8 | 470 pF | 电流采样滤波 | 容量 | 噪声/延迟符合保护需求 | 不得随意增大
C10,C11,C12,C13,C14,C15 | 100 nF | 驱动/母线局部去耦 | 短路、容量、位置 | 开关瞬态和栅极波形 | 真实 PCB 待审

## 主控器件
主控载板全器件检查与测试
覆盖电源、保护、STM32/CAN、UM982、PPS、MTi-3 和连接器
参考标号 | 器件/网络 | 功能 | 断电检查 | 上电/功能测试 | 注意
U5 | DCDC_5V3A 成品模块 | VBAT 到 5V_SYS | 确认模块型号、输入范围、极性和 DNP 关系 | 空载 5 V；0.1/0.5/1/3 A 负载阶跃与温升 | 与 U10 不得互相回灌
U10,L5,D11,C38,C39,R15,R17,R49,R50,C40 | TPS5430 5 V Buck 网络 | 离散 5 V 电源备选 | 核对反馈、BOOT、二极管方向、15 µH 与 220 µF 额定值 | 输出、纹波、启动、负载阶跃、短路恢复、热测试 | 必须发布明确装配变体；反馈值需复算
U4,U6,U7 | TPS7A8101DRBT | 分别生成 3V3_RTK/IMU/MCU | EP 焊接、31.6k/10k 反馈、EN RC | 3.30 V±3%；纹波、启动先后、1 A 热裕量 | 输入/输出电容按数据手册布置
R6,R11,R13 | 31.6 kΩ | LDO 上反馈 | 阻值 | 输出约 3.33 V | 与 R10/R14/R12 配对
R10,R12,R14 | 10 kΩ | LDO 下反馈 | 阻值 | 输出约 3.33 V | 逐路核对
C2,C3,C5,C6,C8,C9 | 10 µF | LDO 输入/输出稳定 | 容量、耐压、焊接 | 负载阶跃不振荡 | 贴近器件
C4,C7,C10 | 10 nF | LDO NR 降噪 | 容量 | 噪声和启动时间 | 不要误装 10 µF
R34,R35,R36,C33,C34,C35 | 20k/15k/5k + 100 nF | 三路 LDO EN 延时 | 阻容值和网络 | 示波器记录三路启动时序 | 时序需与模块手册确认
CN5 | XT30 输入 | BMS 受保护母线入口 | 极性、机械强度、焊接 | 12 V 限流上电及压降 | 3S 范围约 9-12.6 V
D5 | SMCJ18A | 主母线 TVS | 极性/漏电/额定 | 12.6 V 下无明显发热 | 钳位与后级绝对最大值需复核
F1,F5 | JFC2410-1500TS | 主/雷达支路保护 | 精确料号曲线和保持电流 | 额定负载温升 | 不可仅由尾号猜电流
F2,F3 | JFC2410-2150TS | 分支保护 | 料号与焊接 | 额定负载温升 | 与线宽/连接器取最小值
F4 | JFC2410-2100TS | Jetson 支路保护 | 料号与焊接 | 5V8A 模块输入峰值测试 | 需覆盖启动浪涌
FB1,FB2 | BLM31PG601SN1L | 5 V EMI 滤波 | DCR、额定电流、裂纹 | 负载下压降与温升 | 不要用于承担超额持续电流
U18 | TPS16630PWPR | 雷达支路 eFuse | EP、UVLO/OVP/ILIM/IMON 网络 | UV约9.1 V、OV约24 V、限流、PGOOD/FLT、热关断 | R47 当前错误；最大约 6 A
R43,R44 | 31 kΩ/4.7 kΩ | TPS16630 UVLO | 阻值 | 缓慢扫压确认开启/关闭阈值 | 目标约 9.1 V，按实测记录
R46,R45 | 89 kΩ/4.7 kΩ | TPS16630 OVP | 阻值 | 可调电源扫压验证阈值，先断开昂贵负载 | 目标约 24 V
R47 | 166 kΩ（错误） | TPS16630 限流设置 | 禁止按当前值装机验大功率 | 改值后以电子负载验证设定点 | IOL=18/RILIM(kΩ)
R42 | 12 kΩ | TPS16630 IMON | 阻值 | 多点电流标定，约 0.3348 V/A 的设计换算 | 以实测和数据手册为准
R37,R38,R32,R33,R39,R48,C32,C36,C37,D6,D7,D8,D9 | 控制/滤波/钳位网络 | SHDN、FLT、dVdT 与保护接口 | 值、极性、DNP（R37）、对地短路 | 自启动/锁断/复位两种变体，FLT 电平与瞬态 | R37=0 Ω 决定约100 ms 自重试策略
R40,R41 | 9.1 kΩ/1 kΩ | VBAT_LIDAR ADC 约 1/10.1 | 阻值 | 3 点校准，ADC 不超过 MCU 范围 | 高压扫测试先断开雷达
U14 | SY6280AAC | 5 V 侧 2 A 级负载开关 | 必须用网表确认 IN=5V_SYS | EN、限流、短路恢复、压降和温升 | 若 IN 接 3S VBAT 则必须改版
R51 | 6.8 kΩ | SY6280 限流约 1 A | 阻值 | 电子负载验证限流点 | 按官方公式与容差复核
U16,U17,U19 | XT30 输出 | 电机/Jetson/雷达分支 | 极性、丝印、焊接、线束规格 | 逐支路限流上电与压降 | 大功率不得共用细线束
CN1,CN7,CN6 | XH2.54 2P | PPS 和 Jetson DCDC EN | 针序、防反插、标签 | PPS 脉宽/电平；EN 开关 | 外部 EN 绝对最大值需确认
Q3,R18,R19 | AO3400A+4.7k+10k | Jetson DCDC EN 隔离驱动 | MOS 方向和上下拉 | MCU 控制时输出逻辑、电压和默认关断 | 防止 MCU 引脚被外部电压反灌
U9 | STM32F407VET6 核心板 | 主控核心板插接 | 两排针序、5V/3V3 回灌、BOOT0/1、方向 | 上电电流、SWD、时钟、GPIO、复位、固件烧录 | 必须锁定具体核心板版本和引脚表
U3 | SN65HVD230DR | 3.3 V CAN 收发器 | VCC/GND、TX/RX、焊桥 | CANH/L 共模/差分、回环、1 Mbps 压力、总线故障 | RS 脚配置需确认
D1,R1,C12 | PESD1CAN + 120 Ω + 100 nF | CAN ESD/终端/去耦 | D1 极性/对地短路；R1 是否 DNP | 断电测终端：单端约120 Ω、两端并联约60 Ω | 仅总线末端装 R1
CN2 | XH-3A | CAN_H/CAN_L/GND | 针序、丝印、线束绞合 | 总线通信和反接防呆 | 建议屏蔽/ESD 接地策略单独定义
P1 | 2x10 2.54 mm | STM32 预留接口 | 针序、短路、机械 | 逐 GPIO 边界扫描/回环 | 避免与外部 5 V 误接
CN3 | XH-4A | 蓝牙 UART | VCC/GND/TX/RX 针序 | 串口收发、波特率、长时间误码 | 确认电平为 3.3 V
CN8 | XH-4A | 预留 UART3（图注 BMS 串口） | 重命名/丝印避免与 BQ I2C 混淆 | UART 回环 | 不是 BQ76920 主通信口
H1,R7,R8 | BMS 1x5 + 10k 上拉 | BQ I2C/WAKE/ALERT 跨板 | 针序、上拉至 3V3_MCU、互联 GND | 0x08 CRC 通信、ALERT 中断、唤醒 | 线束长时应评估 I2C 上拉和速率
U12 | UM982 | 双天线高精度 GNSS/RTK | 49 引脚焊接、VCC、RF、底部禁布/回流 | 3.3 V、启动电流、UART、PPS、双天线、RTK FIX、冷/热启动 | VCC 3.0-3.6 V，最大约300 mA；纹波<=50 mV
C24,C25,C26,C28 | 3x10 µF +100 pF | UM982 电源/高频去耦 | 容量、耐压、位置 | 启动压降和射频噪声 | 靠近 VCC
RF1,RF2 | 6 GHz 同轴座 | ANT1/ANT2 接口 | 中心针短路、机械、阻抗、焊接 | 无源驻波/插损；接有源天线后定位 | 需50 Ω叠层与TDR证明
D2,D3 | RCLAMP0521P-N | RF 端口 ESD | 方向/寄生/接地过孔 | 静态短路与射频插损抽测 | 应适用>2 GHz
L1,L3,L2,L4,C1,C17,C18,C22,C14,C19,C16,C21,C15,C20,C27 | 22 µH/68 nH/100 pF/去耦 | 双天线偏置馈电和隔直 | 值、封装、DNP 和方向 | 偏置电压、短路限流、噪声、RF 连通性 | 按 UM982 参考网络核对
U2,U11 | FPF2004 | 有源天线偏置限流开关 | 输入2.5-5.5 V、ON/FLAG、焊接 | 开/关、短路限流、FLAG、压降与恢复 | 额定电流约0.2 A，必须实测天线浪涌
R52,R53,R54,R55 | 0 Ω 二选一 | 每路天线选择 3.3 V 或 5 V 偏置 | 每对只能焊一个 | 断电测3V3与5V不短路；上电测偏置 | 列为首件/终检强制项
U1,U8,D10 | SMF5.0A/SMF3.3A | 天线偏置/低压 TVS | 注意 U1/U8 设计ator误用，核对极性 | 工作电压无持续钳位/发热 | 建议修正设计ator便于 BOM/AOI
U13,R25,R26,R27,R28,R24,C23 | SN74LVC541A+33 Ω | PPS 四路扇出 | OE、电源、33 Ω串阻、去耦 | 四路幅值、延迟、抖动、带容性负载波形 | VCC 1.65-3.6 V
LED1,LED2,LED3,R21,R22,R23 | R/Y/G LED +1 kΩ | ERR/PVT/RTK 状态 | LED 极性和颜色 | 状态切换与 UM982 输出一致 | 记录亮度和电流
BT1,D4,R5 | ML1220+BAT54+1 kΩ | UM982 备份电源 | 电池化学体系、极性、焊接温度 | 掉主电后 V_BCKP、充电电流、热启动保持 | 不可误装不可充电 CR1220
R2,R3,R4,R20,R29,R30,C28 | 10 kΩ 偏置/上拉 | UM982 控制/接口偏置 | 阻值 | 复位、短路检测、UART 空闲电平 | 按网络逐点核对
CN4 | XH2.54 3P | UM982 调试 UART | 针序、电平 | 工具连接、收发、固件版本读取 | 默认波特率以模块实际配置为准
U15 | MTi 1-series / MTi-3 | AHRS/IMU | MSL3 管控、焊点、方向、底部 keepout | 电源、接口模式、设备 ID、自检、静止噪声、温漂、姿态/PPS | 不建议手焊；全部铜层下方禁布
R31 | 27 Ω（需审查） | 3V3_IMU 至 MTi VDDA 隔离 | 上电前评估压降 | 启动/动态电流下 VDDA>=2.8 V，纹波<=50 mVpp | 优先按 Xsens 参考改低DCR磁珠
C29,C30,C13,C31 | 10 µF/470 nF/100 nF | MTi 电源去耦 | 容量与贴近度 | VDDA/VDDIO 纹波与启动 | 位置和回流地关键
SW1 | TA-02 | MTi PSEL0/PSEL1 接口选择 | 拨码方向和内部上拉 | 四种模式逐一确认或固定唯一量产模式 | I2C=11,SPI=10,半双工UART=01,全双工UART=00
FIX1,FIX2,FIX3,FIX4 | 安装孔 | 机械固定 | 孔径、禁布、接地策略、螺钉材料 | 装机应力后复测 IMU 零偏 | MTi 周围避免铁磁紧固件/应力

## BMS测试矩阵
BMS 首板测试矩阵
在整改 BQ76920 VC 映射并取得真实 BMS PCB 后执行；结果/测量值/执行人/日期为现场填写
阶段 | ID | 对象 | 设备 | 步骤 | 判定 | 备注 | 结果/测量值 | 执行人 | 日期 | 状态
G0 | B-001 | 资料门禁 | 文件/BOM | 核对原理图版本、真实 BMS Gerber/网表/BOM/CPL | 资料齐套且 R-01/R-02 有关闭证据 | 阻断 |  |  |  | 未执行
G1 | B-002 | 外观 | 显微镜 | 检查 U1、Q1-Q7、D1-D12、连接器方向、焊桥、裂纹 | 无错件、反向、桥连、虚焊、污染 | 必测 |  |  |  | 未执行
G1 | B-003 | 关键阻值 | 4线毫欧计/DMM | R25、R26、I2C 上拉、栅极阻值逐项测 | R25接近2mΩ；R26<0.2Ω；其余在公差内 | 必测 |  |  |  | 未执行
G1 | B-004 | 绝缘/短路 | DMM | B+/B-、VBAT+/GND_DC、REGOUT/VSS、各相邻采样针 | 无低阻硬短；记录稳定后的阻值 | 必测 |  |  |  | 未执行
G2 | B-005 | 模拟电芯接线前核对 | 3路隔离电源+DMM | 每路设3.0-3.3V/20-50mA，串联得到B-/B1/B2/B+ | 相邻节电压均正且一致；累计电压单调 | 禁用单12V代替 |  |  |  | 未执行
G2 | B-006 | 接入顺序 | 线束/保险 | 按 B-→B1→B2→B+ 接采样，最后接主功率正负 | 无火花/限流；任一通道不进入恒流 | R-01关闭后 |  |  |  | 未执行
G3 | B-007 | 唤醒与REGOUT | 示波器/DMM | 按 SW1 或受控拉高 TS1，记录 REGOUT | 约3.3V，启动后稳定无振荡；约10ms后可通信 | 必测 |  |  |  | 未执行
G3 | B-008 | I2C+CRC | 逻辑分析仪/MCU | 访问7位地址0x08，使用CRC格式，写CC_CFG=0x19 | ACK正常，无CRC错误；寄存器读写一致 | 必测 |  |  |  | 未执行
G3 | B-009 | 电芯电压精度 | 6.5位DMM | 3.0/3.3/3.6/4.1V多点，比较寄存器 | 每节误差满足产品指标；建议首板<=±10mV目标 | 目标需产品确认 |  |  |  | 未执行
G3 | B-010 | 温度 | 电阻箱/温箱 | 模拟 NTC 室温/高温/低温及开短路 | 换算准确；阈值动作与恢复一致 | 必测 |  |  |  | 未执行
G4 | B-011 | 电流零点与增益 | 电子负载/源表 | 0/0.5/1/2A充放电，四线测R25 | 零点和增益满足指标；方向正确 | 必测 |  |  |  | 未执行
G4 | B-012 | CHG/DSG控制 | 电子负载/示波器 | 分别置位/清除MOS控制，测CN3与压降 | 状态正确，无直通异常；关断隔离 | 先低电流 |  |  |  | 未执行
G4 | B-013 | 均衡 | 电芯模拟器/热像 | 一次只开启一节，测支路电流、压降和温升 | 目标支路动作，其他节不动作；温升可控 | 先修映射 |  |  |  | 未执行
G5 | B-014 | 过压/欠压 | 可编程电芯模拟器 | 缓慢跨越阈值并回退 | 检测、延迟、MOS动作、恢复均符合固件设定 | 禁止真实电芯做故障注入 |  |  |  | 未执行
G5 | B-015 | 过流/短路 | 电子负载/专用治具 | 从低电流阶梯增加；短路用受控治具 | 保护阈值/延迟/恢复可重复，无器件损伤 | 需防火设施 |  |  |  | 未执行
G5 | B-016 | 开线诊断 | 继电器矩阵 | 逐个断开B1/B2/B+/NTC/通信线 | 系统进入安全状态并报告故障 | 不可带载手拔 |  |  |  | 未执行
G6 | B-017 | 效率与热 | 电子负载/热像 | 1/2/额定电流稳态30min | MOS、分流器、保险、连接器温升在批准限值内 | 额定电流待确定 |  |  |  | 未执行
G6 | B-018 | 反接与插拔 | 限流源/治具 | 按产品风险等级验证反接、抖动、热插拔 | 无危险能量、无锁死、可恢复 | 仅在评审批准后 |  |  |  | 未执行
G7 | B-019 | 与主控联调 | 主控板/协议日志 | H1连接，轮询电压电流温度，处理ALERT/WAKE | 连续2h无CRC/掉线，故障信息正确 | 屏蔽大功率负载 |  |  |  | 未执行
G8 | B-020 | 充电验证 | 3S专用CC/CV充电器 | 锂离子12.6V或LiFePO4 10.95V，限制为允许电流 | 每节不超上限，均衡和保护正确，温升受控 | 确认电芯化学体系 |  |  |  | 未执行

## 主控测试矩阵
主控首板测试矩阵
先低能量、再假负载、最后昂贵模块和大功率；任何限流/发热异常立即断电
阶段 | ID | 对象 | 设备 | 步骤 | 判定 | 备注 | 结果/测量值 | 执行人 | 日期 | 状态
G0 | M-001 | 资料门禁 | Gerber/BOM/CPL/叠层 | 核对变体、DNP、50Ω、铜厚、孔径和测试点 | 生产包齐套且R-03/R-04关闭 | 阻断 |  |  |  | 未执行
G1 | M-002 | 外观/AOI | 显微镜 | 检查全部IC、TVS、二极管、连接器、UM982/MTi焊点和0Ω选择 | 无错反漏连锡；R52/R53与R54/R55各仅一个 | 必测 |  |  |  | 未执行
G1 | M-003 | 断电阻抗 | DMM/LCR | VBAT、5V、三路3V3及接口对地阻抗 | 无硬短；同批差异可解释 | 记录实测 |  |  |  | 未执行
G1 | M-004 | 关键网络连续性 | DMM | SY6280 IN、TPS16630 ILIM、CAN终端、MTi VDDA、RF中心针 | 与批准网表一致 | 必测 |  |  |  | 未执行
G2 | M-005 | 母线首次上电 | 12V实验电源 | 拆除昂贵模块/外接负载；限流100mA上电，若限流立即断电 | 无异常发热/气味；母线正常 | 随后可升300mA/1A |  |  |  | 未执行
G2 | M-006 | 5V_SYS | DMM/示波器/电子负载 | 确认仅装U5或U10一种方案；空载到额定阶梯 | 5V±3%，无持续振荡；纹波目标<100mVpp | 目标需按模块确认 |  |  |  | 未执行
G2 | M-007 | 三路LDO | 示波器/电子负载 | 记录3V3_RTK/IMU/MCU启动、稳态、负载阶跃 | 3.30V±3%，纹波<=50mVpp（RTK/IMU），时序符合设计 | 必测 |  |  |  | 未执行
G2 | M-008 | MTi VDDA压降 | 示波器 | 测R31两端及VDDA动态最低值 | VDDA始终2.8-3.6V，纹波<=50mVpp | 建议改磁珠后复测 |  |  |  | 未执行
G3 | M-009 | STM32核心板 | SWD/UART | 烧录最小固件、读取ID、GPIO跑马、复位/BOOT | 可稳定编程/复位，电流合理，无供电回灌 | 锁定核心板版次 |  |  |  | 未执行
G3 | M-010 | CAN物理层 | CAN分析仪/示波器 | 核对终端；125k/500k/1Mbps回环和总线测试 | 0错误帧；CANH/L幅值和共模正常 | 末端装120Ω |  |  |  | 未执行
G3 | M-011 | 外部UART | USB-UART | CN3/CN8多波特率回环 | 连续1h无误码，电平0-3.3V | CN8更名 |  |  |  | 未执行
G3 | M-012 | BMS I2C | 逻辑分析仪 | 连接H1，验证上拉/CRC/ALERT/WAKE | 地址0x08稳定，错误可恢复 | 与UART区分 |  |  |  | 未执行
G4 | M-013 | UM982供电启动 | 示波器/电流探头 | 装U12，记录3V3_RTK斜率、浪涌和稳态 | 3.0-3.6V，纹波<=50mV，最大电流不超模块规格 | 典型180mA/最大约300mA |  |  |  | 未执行
G4 | M-014 | UM982通信 | UPrecise/串口 | 读取型号/固件、配置并保存UART、观察导航输出 | 版本可追溯，输出稳定；波特率按实际配置 | 不固定假定115200 |  |  |  | 未执行
G4 | M-015 | 双天线RF | 有源天线/频谱或VNA | 测两路偏置、电流、短路恢复、定位与航向 | 偏置3.3V或5V正确；短路受限；RTK与航向符合场景 | 50Ω另有制造验收 |  |  |  | 未执行
G4 | M-016 | PPS扇出 | 示波器/时间间隔分析仪 | 同时测STM32/MTi/Jetson/Lidar PPS | 电平、脉宽、极性正确；相对偏差满足系统目标 | 记录4通道截图 |  |  |  | 未执行
G4 | M-017 | 状态LED/备份电池 | DMM/掉电测试 | 验证ERR/PVT/RTK灯和ML1220充电/保持 | 灯色对应；V_BCKP保持且充电电流安全 | 确认ML1220而非CR1220 |  |  |  | 未执行
G5 | M-018 | MTi接口模式 | Xsens工具/串口/SPI/I2C | 按SW1选择量产模式，读设备ID/自检/数据 | 模式与PSEL一致，数据连续无丢帧 | 全双工UART CTS需拉低 |  |  |  | 未执行
G5 | M-019 | MTi性能 | 静止台/转台/温箱 | 静止噪声、轴向、姿态、温漂、PPS同步 | 满足产品指标；装机应力后复测 | 远离磁源 |  |  |  | 未执行
G6 | M-020 | TPS16630阈值 | 可调源/电子负载 | 改正R47后验证UVLO/OVP/ILIM/IMON/FLT/SHDN | 阈值与容差计算一致；故障后恢复策略正确 | 先不接雷达 |  |  |  | 未执行
G6 | M-021 | SY6280 | 电子负载 | 确认IN=5V后测EN、限流、短路恢复、温升 | 约1A限流（按实测），无过热/锁死 | 若IN为VBAT停止测试 |  |  |  | 未执行
G6 | M-022 | Jetson EN支路 | 示波器/假负载 | MCU控制Q3/CN6，模拟DCDC EN | 默认关断，开关逻辑正确，无MCU过压 | 再接实际DCDC |  |  |  | 未执行
G6 | M-023 | 三大功率分支 | 电子负载/热像 | 电机/Jetson/雷达逐路阶梯负载，记录连接器/保险/铜温 | 压降、温升、保护均在批准限值内 | 雷达300W需重设计后 |  |  |  | 未执行
G7 | M-024 | 整机时序 | 逻辑分析仪/功率分析仪 | 主控控制各EN，记录上电/掉电/PPS/异常 | 无回灌、棕断、锁死；可重复100次 | 必测 |  |  |  | 未执行
G7 | M-025 | 长稳与环境 | 温箱/振动前后 | 常温24h、高低温、重启循环、接口满负荷 | 无复位/误码/过温；性能漂移可接受 | 参数由产品需求定义 |  |  |  | 未执行
G8 | M-026 | ESD/EFT/浪涌预检 | 合规设备 | CAN、PPS、UART、RF、母线分级施加 | 无危险失效，功能可恢复 | 正式等级需按产品标准 |  |  |  | 未执行

## 3S2P接线
3S2P 接线与插拔顺序
仅在 VC 映射整改、真实 BMS PCB 审查和模拟器验证通过后用于真实电池
线束 | 电池节点 | BMS端 | 线材/保护 | 插接前检查
主负线 | B- | CN2 - / BAT_MINUS | 按最大电流选线径，近电芯端保护 | 与采样B-分开引出
主正线 | B+ | CN2 + / VBAT_IN | 按最大电流选线径，近电芯端熔断 | 极性二次复核
采样0 | B- | CN1-1 CELL0_P | 22-26 AWG，独立Kelvin线 | 对B-=0V
采样1 | B1 | CN1-2 CELL1_P | 独立线，不共用大电流回路 | 相邻为1节
采样2 | B2 | CN1-3 CELL2_P | 独立线并固定防磨损 | 相邻为1节
采样3 | B+ | CN1-4 CELL3_P | 与主正同节点但独立Kelvin线 | 累计为3节
NC | 无 | CN1-5 | 封堵并绝缘 | 不得连接
保护输出 | BMS后级 | CN3 VBAT+/GND_DC | 接主控CN5 | 不得绕过Q6/Q7
BQ76920 修正映射：VC5=B+；VC4=VC3=VC2=B2；VC1=B1；VC0=B-
步骤 | 动作 | 检查 | 工具 | 状态
1 | 用三路隔离电源串联构造 B-/B1/B2/B+ | 每路3.0-3.3V，20-50mA | 隔离电源+DMM | 未执行
2 | 测相邻和累计电压 | 全部为正且累计单调 | 双DMM交叉 | 未执行
3 | 按 B-→B1→B2→B+ 插采样 | 无通道进入恒流 | 限流监测 | 未执行
4 | 拆除按 B+→B2→B1→B- | 最后断主功率线 | DMM | 未执行

## 电源预算
适配器与整机电源预算（黄色单元格为输入）
默认值仅来自原理图标签/工程假设：Jetson 5V8A=40W、雷达300W、主控15W；必须用最终模块规格和实测替换
负载 | 输出功率 W | 效率 | 输入功率 W | 来源/假设 | 最终确认值 W | 备注
主控板 | 15 | 90% | 16.6667 | 工程占位 |  | 替换为实测最大值
Jetson | 40 | 90% | 44.4444 | 原理图5V8A |  | 按具体Jetson模式/峰值
雷达 | 300 | 90% | 333.3333 | 原理图标注300W |  | TPS16630路径不兼容
电机 | 0 | 85% | 0 | 未知 |  | 填启动/堵转峰值
其他 | 5 | 90% | 5.5556 | 工程占位 |  | 通信与转换损耗
| 计算项 | 值 |  | 公式：I适配器 ≥ 1.25×[P主控 + PJetson/ηj + P雷达/ηl + P电机/ηm]/Vmin
| 最低输入电压 V | 9 |  | 黄色单元格可编辑；若 F 列填写最终确认功率，计算自动优先使用 F 列。
| 设计裕量 | 25% |  | 完整系统默认值会得到很大的电流，这是 300W 雷达标签导致的真实提示，不应删掉。
| 总输入功率 W | 400 |  | 主控裸板台架可先用 12V、3-5A 限流电源；这不是整机选型。
| 所需适配器电流 A | 55.5556 |  | 3S锂离子充电器：12.6V CC/CV；3S LiFePO4：10.95V CC/CV。
| 建议额定电流 A | 56 |  | 普通稳压适配器不是锂电充电器。
| 最低额定功率 W | 504 |  | 关闭 R-04 前不得让 300W 支路流经当前 TPS16630。

## 生产投板清单
生产、打板、贴装与人工焊接检查表
结果列由生产/硬件/测试三方签核；缺生产包和 P0 关闭证据不得投板
ID | 主题 | 要求 | 验收 | 结果 | 责任人 | 日期
P-01 | 发布包 | 原理图PDF、Gerber X2、钻孔、IPC-356/网表、BOM含MPN、CPL、叠层、阻抗、拼板、钢网、装配图、固件/测试版本 | 缺一项不投板 | 未执行
P-02 | 版本 | 每份文件带相同版本号/日期/哈希，BMS与主控文件名不混用 | ECN 可追溯 | 未执行
P-03 | BMS大电流 | VBAT+/BAT_MINUS/GND_DC、MOS、分流器、保险丝铜宽/铜厚/过孔阵列/热扩散 | 按连续与峰值电流计算并验证 | 未执行
P-04 | Kelvin采样 | R25 SRP/SRN 成对、对称、无负载电流共享，滤波靠近U1 | Gerber+网表审查 | 未执行
P-05 | 电芯采样 | VC线远离MOS开关节点；输入RC靠近U1；连接器针序/丝印清晰 | 逐层审查 | 未执行
P-06 | RF | RF1/RF2 50Ω，参考平面连续，短且少过孔，ESD回路最短，地过孔围栏 | 提供阻抗计算/TDR | 未执行
P-07 | MTi | 模块下方全部铜层keepout，远离电感/大电流/磁性材料/热源，避免板弯应力 | Gerber和机械图双审 | 未执行
P-08 | 回流 | UM982峰值<=245°C；MTi按MSL3和官方曲线，双面板安排其第二次回流，均控制总回流次数 | 炉温曲线存档 | 未执行
P-09 | 钢网 | UM982参考0.15mm且不低于0.12mm；大焊盘开窗防漂移/空洞；细间距IC独立优化 | 首件X-ray/切片抽样 | 未执行
P-10 | 手焊 | 优先只手焊连接器、插件、0Ω/DNP修补；UM982和MTi不作为常规手焊件 | 受控返修温度/时间 | 未执行
P-11 | 极性 | XT30/XT60、TVS、肖特基、LED、ML1220、MOS、IC 1脚在丝印和装配图明确 | 双人首件复核 | 未执行
P-12 | 互斥料 | U5/U10、R52/R53、R54/R55、R1终端、R37自恢复策略形成BOM变体 | ERP/AOI规则锁定 | 未执行
P-13 | 清洗 | 高阻/采样/RF/IMU区域清洁、干燥，无离子残留；避免超声清洗MTi | 目检+离子污染抽检 | 未执行
P-14 | 连接器 | 高电流焊脚充分润湿，壳体共面；线束线径、压接、熔断、应力释放和防反插 | 拉力/温升/插拔抽检 | 未执行
P-15 | 测试点 | VBAT、5V、各3V3、B-/B1/B2/B+、SRP/SRN、REGOUT、I2C、CAN、PPS、EN/FLT均可探测 | DFT评审通过 | 未执行

## 来源与假设
来源、边界与假设
所有 URL 为官方一手资料；最终额定仍需 BOM、生产包、电芯和整机需求
资料 | URL/位置 | 用于 | 类型
TI BQ76920 产品页 | https://www.ti.com/product/BQ76920 | 3-5S、I2C、型号特性 | 官方/一手
TI BQ769x0 数据手册 | https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq76920.pdf | 3S VC映射、启动、寄存器、保护与均衡 | 官方/一手
TI TPS1663 数据手册 | https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps1663.pdf | ILIM公式、UVLO/OVP、IMON、工作范围 | 官方/一手
TI TPS7A8101 产品页 | https://www.ti.com/product/TPS7A8101 | LDO范围、反馈与稳定性 | 官方/一手
TI TPS5430 产品页 | https://www.ti.com/product/TPS5430 | Buck工作范围与参考设计 | 官方/一手
TI SN65HVD230 产品页 | https://www.ti.com/product/SN65HVD230 | 3.3V CAN物理层 | 官方/一手
TI SN74LVC541A 产品页 | https://www.ti.com/product/SN74LVC541A | PPS缓冲器供电和逻辑 | 官方/一手
onsemi FPF2004 数据手册 | https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/fpf2001-d.pdf | 天线偏置负载开关范围/限流 | 官方/一手
Silergy SY6280 数据手册 | https://www.silergy.com/download/downloadFile?ftype=note&id=4369&type=product | 输入范围和限流公式 | 官方/一手
Unicore UM982 产品页 | https://en.unicorecomm.com/products/um982/ | 模块能力与资料入口 | 官方/一手
Unicore UM982 用户手册 | https://en.unicorecomm.com/uploads/file/UM982_User%20Manual_EN_R1.7.pdf | 电源、射频、回流与接口 | 官方/一手
Xsens 电源设计 | https://mtidocs.xsens.com/power-supply | VDDA/VDDIO、纹波、磁珠 | 官方/一手
Xsens 接口 | https://mtidocs.xsens.com/interfaces | PSEL组合与UART CTS | 官方/一手
Xsens PCB设计 | https://mtidocs.xsens.com/design | 禁布铜、磁/热/机械约束 | 官方/一手
Xsens 处理/回流 | https://mtidocs.xsens.com/handling | MSL、回流次数、清洗和手焊限制 | 官方/一手
本地设计文件 | 见同目录六个输入文件 | 原理图/PCB/SOP版本审查 | 项目输入
假设 | 主控15W、效率90%、Li-ion单芯3Ah示例 | 仅用于说明计算方法，不是最终规格 | 必须替换